## Sheet1
công việc | ngày bắt đầu | ngày kết thúc | time axis 2021-04-12 to 2021-05-31
1. lập kê hoạch dự án | 2021-04-12 | 2021-04-19
1.1 tài liệu kế hoạch quản lý | 2021-04-12 | 2021-04-13
1.2 bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2021-04-13 | 2021-04-14
1.3 bản kế hoạch cấu hình | 2021-04-14 | 2021-04-15
1.4 bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 2021-04-16 | 2021-04-17
1.5 bản kế hoạch quản lý rủi ro | 2021-04-18 | 2021-04-19
2. xác định yêu cầu | 2021-04-19 | 2021-04-28
2.1tài liệu yêu cầu người dùng | 2021-04-19 | 2021-04-22
2.1.1 tài nguyên yêu cầu chung cho hệ thống | 2021-04-19 | 2021-04-20
2.1.2 tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | 2021-04-21 | 2021-04-22
2.2 tài liệu yêu cầu hệ thống | 2021-04-23 | 2021-04-27
2.2.1 biểu đồ usecase cho hệ thống | 2021-04-23 | 2021-04-24
2.2.2 mô tả giao diện hệ thống | 2021-04-24 | 2021-04-25
2.2.3 chi tiết các usecase | 2021-04-25 | 2021-04-26
2.2.4 các tài liệu khác | 2021-04-26 | 2021-04-27
2.3 kiểm tra chất lượng | 2021-04-27 | 2021-04-28
3. phân tích thiết kế | 2021-04-28 | 2021-05-09
3.1 tài liệu phân tích hệ thống | 2021-04-28 | 2021-05-03
3.1.1 biểu đồ lớp | 2021-04-28 | 2021-04-29
3.1.2 biểu đồ cho hệ thống quản lý thư viện | 2021-04-29 | 2021-04-30
3.1.3 biểu đồ cho hệ thống quản lý nhân viên, khách hàng | 2021-04-30 | 2021-05-01
3.1.4 biểu đồ cho hệ thống quản lý đăng nhập, đăng xuất | 2021-05-01 | 2021-05-02
3.1.5 biểu đồ cho hệ thống báo cáo thống kê | 2021-05-02 | 2021-05-03
3.2 tài liệu thiết kế hệ thống | 2021-05-03 | 2021-05-06
3.2.1 tài liệu thiết kế hệ thống | 2021-05-03 | 2021-05-04
3.2.2 tài liệu thiết kế hệ thống con | 2021-05-04 | 2021-05-05
3.2.3 bản thiết kế cơ sở dữ liệu | 2021-05-05 | 2021-05-06
3.3 kế hoạch cuối cùng | 2021-05-06 | 2021-05-07
3.4 đề xuất thực hiện | 2021-05-07 | 2021-05-08
3.5 kiểm tra lại chất lượng | 2021-05-08 | 2021-05-09
4. hiện thực các chức năng | 2021-05-09 | 2021-05-19
4.1 xây dựng hệ cơ sở dữ liệu | 2021-05-09 | 2021-05-10
4.2 xây dựng giao diện | 2021-05-10 | 2021-05-11
4.3 xây dựng hệ thống đăng nhập thông tin | 2021-05-11 | 2021-05-13
4.3.1 hệ thống nhập thông tin sách | 2021-05-11 | 2021-05-12
4.3.2 hệ thống update thông tin sách | 2021-05-12 | 2021-05-13
4.4 hệ thống quản lý thư viện | 2021-05-14 | 2021-05-15
4.5 xây dựng hệ thống lập lịch báo cáo | 2021-05-15 | 2021-05-16
4.6 xây dựng hệ thống đăng nhập đăng xuất | 2021-05-16 | 2021-05-17
4.7 xây dựng hệ thống quản lý sách | 2021-05-17 | 2021-05-18
4.8 tài liệu sử dụng | 2021-05-18 | 2021-05-19
5. tích hợp và kiểm thử | 2021-05-19 | 2021-05-21
5.1 kế hoạch kiểm thử | 2021-05-19 | 2021-05-20
5.2 kiểm thử các chức năng | 2021-05-20 | 2021-05-21
6. tài liệu kết thúc dự án | 2021-05-21 | 2021-05-22
7. cài đặt và triển khai | 2021-05-22 | 2021-05-31